## EXIM F31
USER ACCEPTANCE TEST
| Nama Kontrak | : Instalasi AV System
| Nama Lokasi | : Lantai 31
A. | Cek kelengkapan perangkat
No | Nama perangkat | Merk & Tipe | Lokasi | Ada/Tidak ada
1 | RMC3 | Crestron | Credensa | Ada
2 | HD-MD300 | Crestron | Dinding & Credensa | Ada
3 | MP-AMP40-100 | Crestron | Credensa | Ada
4 | C2N-CBD-P | Crestron | Dinding | Ada
5 | VXC 4 | Yamaha | Ceiling | Ada
6 | ATEN VM0404HA | Aten | Credensa | Ada
7 | SG300P-10PP | Cisco | Credensa | Ada
8 | SVX288 | Shure | Credensa | Ada
9 | Xenyx 8002 | Behringer | Credensa | Ada
B. | Cek fungsi perangkat
No | Perangkat | Fitur | Cara Pengecekan | Hasil yang diharapkan | OK/NOK
1 | RMC3 | POE Port | - Hubungkan Kabel LAN ke Port LAN RMC3 | Power On
|  | NET Port | - Terhubung dengan perangkat C2N CBD P maupun DIN 8SW8-I | Perangkat Saling Terhubung dan dapat digunakan dengan baik
|  | COM Port | - Terhubung dengan ATEN | Perangkat Saling Terhubung dan dapat digunakan dengan baik
2 | HD-MD300 | Adaptor In | - Hubungkan Adaptor Power Crestron Ke Terminal Power | Power On
|  | LAN Port | - Terhubung dengan Cisco Switch | Perangkat Saling Terhubung dan dapat digunakan dengan baik
|  | DM IN | - Terhubung dengan HDMD300 RX | Perangkat Saling Terhubung dan dapat digunakan dengan baik
|  | DM OUT | - Terhubung dengan HDMD300 TX | Perangkat Saling Terhubung dan dapat digunakan dengan baik
3 | MP-AMP40-100 | Adaptor In | - Hubungkan Adaptor Power Crestron Ke Terminal Power | Power On
|  | Speaker Out | - Terhubung dengan Speaker YAMAHA VXC4 | Perangkat Saling Terhubung dan dapat digunakan dengan baik
|  | Stereo In | - Terhubung dengan Mixer Xenyx 8002 | Perangkat Saling Terhubung dan dapat digunakan dengan baik
4 | C2N-CBD-P | System On | - Tekan Tombol No.1 Pada C2N-CBD-P | 1. System On (1/2) 2. Motorized Screen On (1/2) 3. Lift Projector On (1/2) 4. Projector On (1/2) 5. Input Projector HDMI 1 (1/2) 6. Switcher Default Room (1/2)
|  | System Off | - Tekan Tombol No.2 Pada C2N-CBD-P | 1. System Off (1/2) 2. Motorized Screen Off (1/2) 3. Lift Projector Off (1/2) 4. Projector Off (1/2)
|  | Default Input Room (1/2) | - Tekan Tombol No.3 Pada C2N-CBD-P | 1. Input 1 ke Projector 1 2. Input 2 Ke Projector 2
|  | Join Input Room (1/2) | - Tekan Tombol No.4 Pada C2N-CBD-P | 1. Input 1 ke Projector 1 dan 2 1. Input 2 ke Projector 1 dan 2
|  | Wireless Source Room (1/2) | - Tekan Tombol No.5 Pada C2N-CBD-P | Input LAN untuk Wireless Presentation
5 | VXC4 | IN | - Hubungkan kabel dari Amplifier ke Speaker In | Speaker On
|  | LOOP IN | - Hubungkan Kabel dari Port LOOP IN ke Speaker 2
6 | ATEN VM0404HA | Adaptor In | - Hubungkan Adaptor Power Aten Ke Terminal Power | Input dan Output HDMI berfungsi dengan baik
|  | 4 Input HDMI | - Hubungkan Kabel HDMI dari HDMD200 RX
|  | 4 Output HDMI | - Hubungkan Kabel HDMI ke Projector
7 | SG300P-10PP | Adaptor In | - Hubungkan Adaptor Power Cisco Ke Terminal Power | Perangkat Saling Terhubung dan dapat digunakan dengan baik
|  | 8 Port LAN | - Terhubung dengan Perangkat RMC3, HDMD300 dan Projector
4 PoE
4 LAN
8 | Xenyx 8002 | 2 Input XLR | - Terhubung dengan Mic SVX288 | Perangkat Saling Terhubung dan dapat digunakan dengan baik
|  | 4 Input 6.5mm | - Terhubung dengan HDMD300
|  | 2 Output 6.5mm | - Terhubung dengan Amplifier MP-AMP40-100
9 | SVX288 | Adaptor In | - Hubungkan Adaptor Power Shure Ke Terminal Power | Power On
|  | 2 Output XLR | - Terhubung dengan Mixer Xenyx 8002 | Perangkat Saling Terhubung dan dapat digunakan dengan baik
| Hasil Pengecekan dan Catatan | :
| Yang melakukan pengecekan | :
| Hendro |  |  | Oki Wibowo Ghanie
| PT Gema Graha Sarana |  |  | PT Technet Vision Indonesia